| 附件3 协议编号： | 非密 |
| --- | --- |

# 2026年度重点实验室自主科研任务年度进展报告

协议名称

实验室负责人

承研单位

研究起止时间

报告填写时间

：

：   （打印并签字）

：  （打印并盖章）

：         年     月至      年     月

：         年     月     日

本单位代表承担团队郑重承诺:本报告内容真实，相关成果属于本项目，无科研诚信问题。

中央军委科学技术委员会制

1.总体情况

本报告汇总PlanCoder技术分项的年度进展，供中期检查汇总。已形成论文稿、计划驱动代码生成与修复方法、研究代码及两模型四数据集实验记录，并补充指标规则展示与接口。项目基本信息和经费本次不填写。

研究围绕自然语言计划如何影响代码正确性与生成稳定性展开：比较计划提示方式，分析可行性、需求相关性和清晰度三个维度，并据此构建公开测试引导的计划修复和计划条件化检索修复流程。现有实现与论文三阶段流程基本对应。

技术自查表明，本分项已具备研究结果展示、指标和规则接口演示能力。合同目标是否全部达成仍需按正式协议逐项核定；本报告不预填项目级通过结论。论文为现有稿件，尚未提供录用证明；专家现场测试及签字记录尚待完成。

2.本年度项目立项情况

本分项技术方向为面向代码生成的计划质量评价与质量反馈修复。研究目标是识别有效计划的可观察特征，将可见测试和明确质量准则用于计划优化，并通过计划条件化检索支持剩余代码错误的修复。正式立项信息、协议编号和任务起止时间留空。

年度技术产出包括：论文《What Makes a Good Plan for Effective Code Generation?》稿件；PlanCoder三阶段生成与修复方法及Python实现；可复算的历史结果索引；新增4项指标条目、3条风险预测假设和3条修复策略的展示与接口。现有目录配置的10项指标、5种规则是项目层面的目标参考，不作为本分项已经达标的依据。

3.本年度任务的检查评估情况

按照2026年9月15日会议纪要的节点安排，检查准备包括报告及成果支撑材料整理、节点自评估、性能指标外部专家测试，以及评审意见闭环。会议纪要要求附件2严格采用甲方模板，附件3可作为参考，并要求评审专家落实回避原则。

本次已开展代码静态核对、历史记录复算、接口及浏览器函数自测。Python检查24项、JavaScript检查6项均通过。该结果属于本机内部自测，不能代替外部专家测试或项目验收结论。整体任务的评估组织情况与正式结论由总体单位汇总。

4.本年度开展项目的检查评估情况

研究实现采用统一数据适配和运行入口，覆盖MBPP-ET 500题、APPS 139题、CodeContests 150题和LiveCodeBench 140题，每个方法与模型组合共929题。对现有32份完整结果文件进行了按任务编号的复算与来源哈希登记。

数据核对发现：LPW在gpt-5.6-luna的LiveCodeBench文件中存在重复任务，本次统一保留文件中最后一条记录；PlanCoder与LPW的luna CodeContests文件包含多次运行合并信息，原始选择规则仍需核查。部分失败调用的调用量记录为零，成本解释须保留这一限制。上述问题保留原始记录，不以成败选优方式修订结果。

当前检索模型目录缺失，完整生成实验需补齐权重并显式要求检索成功。RQ1五次采样、RQ2逐例评分与人工盲评、消融及检索对照的完整源脚本和原始记录仍待归档。整改安排是补齐原始记录、明确去重及合并口径，并将外部专家复核结果纳入正式材料。

5.本年度取得的年度成果及应用情况

一是形成计划质量研究结果。论文比较五种提示设置，报告可见测试引导的简洁计划具有较好的正确性与稳定性；在202个配对任务的404份计划上，报告可行性、相关性和清晰度与代码测试通过率的Pearson相关系数分别为0.293、0.198和0.102。上述RQ1、RQ2数值按论文报告引用，当前未独立复算其原始数据。

二是形成PlanCoder方法与代码。阶段一依据任务与公开测试生成计划和代码；阶段二在公开测试失败时按质量准则修复计划并重新生成代码，最多5次；阶段三用最终计划检索和重排参考案例，固定计划与案例进行最多6次代码修复。包含初次生成时最多产生12次代码候选，公开测试通过后停止修复，再评估完整测试。

三是形成对比实验记录。历史记录复算显示，PlanCoder在gpt-5.4-mini上的四数据集通过率为73.4%、70.5%、40.0%、79.3%，宏平均65.8%；在gpt-5.6-luna上分别为75.4%、86.3%、60.0%、85.7%，宏平均76.9%。与最强基线宏平均相比，分别约提高4.4和5.0个百分点。这些是历史记录复算结果，不能解释为本次重新运行或消除合并来源问题后的独立验证。

四是完成成果入库与接口补充。新增S-I01至S-I03计划可行性、相关性和清晰度评分，S-I04同题通过率方差；新增S-R01至S-R03低评分风险假设，以及S-R04至S-R06分阶段修复策略。页面保留PULSE原有8项指标、6条风险条件；汇总为12项指标候选与12条规则或策略条目，质量评分、同源指标与参数化规则族分别说明，独立合同计数待核定。

五是提供应用基础。现阶段可用于独立Python编程任务的计划检查、研究对照、生成稳定性分析和修复阶段演示。尚无实际业务部署或跨模块工程验证材料，不将研究结果表述为已经完成工程应用或形成特定应用效益。

6.组织管理情况

本分项按论文、代码、原始结果、指标规则定义和测试记录建立证据对应关系。新增目录条目保留来源、输入、计算口径、函数入口、研究证据、限制与核定状态；历史结果索引记录文件SHA-256。文档与代码保留版本和构建脚本，便于复核。

正式检查前需落实成果归属与查重、专家回避及签字。论文录用、报告评审和外部专家测试须分别提供真实证明。单位层面管理制度未提供，本稿不代填。

7.翌年工作考虑

优先补齐计划评分、人工盲评和消融原始记录，固定评分器、提示词与实现版本，复核弱相关信号在独立任务上的预测价值。为低质量风险规则确定预先固定阈值，报告区分能力和误报漏报，而不是直接将质量分数变换为失败概率。

继续规范检索池去重、检索模型准备、预算和测试超时设置，保留完整运行配置与调用成本；在独立任务及不同模型上复核修复和检索收益。工程扩展可研究模块依赖、接口约束与计划一致性，但应另行设计验证。

8.存在问题及意见建议

一是项目协议原文及独立条目计数口径尚未纳入本分项材料，建议建立协议指标与证据的逐项对应表。二是论文相关性结论和人工一致性分析缺少当前可直接复算的原始数据，建议优先归档。三是历史结果含重复与合并来源，建议提交明确的数据整理规则及原始运行对照。

四是统一方法表述并独立验证风险阈值，策略与预测规则分列。五是补齐专家测试、录用证明及正式结论。